## Planilha1
Id | Descrição do risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de risco (P) x (I) |  |  | Ação | Como?
1 | Perda de integrante | 2 | 3 | 6 |  |  | Mitigar | Procurar estar interado das tarefas deste integrante e reorganizar as tarefas com o restante do grupo.
2 | Falha de comunicação | 1 | 3 | 3 |  |  | Evitar | Estar sempre em interação com o restante do grupo, pedir ajuda se estiver com algum problema.
3 | Descumprimento de prazos | 2 | 3 | 6 |  |  | Mitigar | Procurar estar sempre vendo a ferramenta de planejamento, ativar as notificações para que assim não ocorra atrasos.
4 | Falta de comprometimento | 2 | 3 | 6 |  |  | Mitigar | Dialogar para que seja possível compreender a justificativa
5 | Falta de conhecimento | 2 | 1 | 2 |  |  | Mitigar | Procurar estudar fora do horario de aula e tirar dúvidas com professores e colegas, para agregar conhecimentos.
6 | Problemas de Infraestrutura | 3 | 2 | 6 |  |  | Mitigar | Entrar em contato com o corpo docente da faculdade para solicitar apoio e traçar planos de prevenção
IMPACTO
|  | ALTO (3) | 3 |  | 6 | 9
|  | MÉDIO (2) | 2 |  | 4 | 6
|  | BAIXO (1) | 1 |  | 2 | 3
PROBABILIDADE
|  |  | POUCO PROVÁVEL (1) |  | PROVÁVEL (2) | MUITO PROVÁVEL (3)